## Sheet1
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HÀNG TUẦN

Kỳ học:	20181
Tên môn học:	Đồ án các công nghệ xây dựng hệ thống thông tin
Mục tiêu:	Xây dựng một hệ thống đặt hàng đồ ăn online cho nhà hàng

Danh sách thành viên
Tên	Mã số sinh viên	Email	Số điện thoại
Phạm Minh Tú	20154207	phamminhtubkhn@gmail.com	01216466841
Bùi Bích Hồng	20151610	hongrainbow255@gmail.com	0974175477
Trần Danh Hoàn	20131562	daicahoan1995@gmail.com	0964531350
Phạm Thị Duyên	20150649	duyenhust2015@gmail.com	0974302650

	Chú giải mã màu
		Công việc chung
		Tú
		Hồng
		Hoàn
		Duyên

Nhật ký hoạt động

Tuần	Mục tiêu tuần	Ngày	Phạm Minh Tú	Bùi Bích Hồng	Trần Danh Hoàn	Phạm Thị Duyên
18/09 – 25/09	- Hoàn thiện báo cáo đề xuất đề tài / - Hoàn thiện báo cáo kế hoạch triển khai dự án	20/09	- Họp nhóm thực hiện các nhiệm vụ / + Thống nhất lựa chọn đề tài / + Xác định phạm vi của hệ thống / + Mô tả sơ lược các chức năng và đối tượng mà hệ thống phục vụ / + Phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong từng giai đoạn xây dựng hệ thống / + Thống nhất các công nghệ được sử dụng để triển khai hệ thống
		21/09	- Tổng hợp các ghi chép từ buổi họp nhóm, phác thảo các mẫu báo cáo đề xuất đề tài
		22/09		- Chỉnh sửa, hoàn thiện mẫu báo cáo đề xuất
			- Gửi báo cáo đề xuất tới GVHD
		24/09	- Hoàn thiện báo cáo đề xuất và báo cáo kế hoạch triển khai
		25/09	- Upload tài liệu ‘proposal_v1.docx’ và ‘project_plan_v1.docx’ lên google drive của nhóm
26/09 – 02/10	- Hoàn thiện tài liệu SRS	26/9	- Phác thảo sơ đồ ca sử dụng tổng quan của hệ thống / - Phân rã các ca sử dụng lớn
		27/9	- Vẽ biểu đồ hoạt động cho nghiệp vụ đặt hàng / - Đặc tả các ca sử dụng với tác nhân “Quản lý đơn hàng”	- Đặc tả các ca sử dụng với tác nhân "Khách thăm" và "Quản trị hệ thống"	- Đặc tả các ca sử dụng với tác nhân "Khách hàng"	- Đặc tả các ca sử dụng với tác nhân "Quản lý cửa hàng"
		28/9	- Hoàn thiện bản nháp tài liệu SRS đầu tiên
		29/9	- Cập nhật báo cáo hoạt động cho hai tuần đầu tiên
03/10 – 07/10	- Phân công công việc cho giai đoạn thiết kế hệ thống và đặc tả kiểm thử	03/10/18	Họp nhóm và phân công công việc cho hai giai đoạn
		07/10/18	- Hoàn thiện phân tích kiến trúc tổng thể và phát hiện các lớp tham gia ca sử dụng
08/10 – 14/10	Hoàn thiện phiên bản đầu tiên tài liệu SDD		- Vẽ các biểu đồ lớp và biểu đồ trình tự cho các ca sử dụng dành cho khách và quản trị hệ thống kèm theo đặc tả / - Tổng hợp và hoàn thiện tài liệu	- Thiết kế giao diện người dùng	- Vẽ các biểu đồ lớp và biểu đồ trình tự cho các ca sử dụng dành cho các người quản lý kèm theo đặc tả	- Thiết kế dữ liệu
15/10 – 21/10	- Hoàn thiện tài liệu đặc tả kiểm thử / - Chỉnh sửa và cập nhật tài liệu thiết kế phần mềm	16/10	Nộp tài liệu SDD phiên bản 1
		17/10 – 20/10		Đặc tả kiểm thử các ca sử dụng chung và các ca sử dụng của người quản trị hệ thống	Đặc tả kiểm thử các ca sử dụng của khách	Đặc tả kiểm thử các ca sử dụng của những người quản lý
		20/10	- Nộp tài liệu đặc tả kiểm thử phiên bản 1 / - Chỉnh sửa và cập nhật tài liệu SDD trên thư mục làm việc